## Sheet1
|  | TASKS | SEVERITY | EXPECTED HOURS | STATUS | [8 empty] | TOTAL HOURS(COMPLETED)
SPRINT 2 (September 23, 2020 - Ocrober 05, 2020)
Issue Type | [8 empty] | (September 22, 2020 - October 05, 2020)
Task | ID | Summary |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 2020-09-26 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2020-10-04 | 2020-10-05
Task | ONCC-6 | Learning Python Flask | MEDIUM | 8 | DONE | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8
Task | ONCC-3 | Discuss and Research Database Design | HIGH | 3 | DONE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Task | ONCC-7 | Finallizing Database | MEDIUM | 6 | DONE | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
Task | ONCc-8 | Initialite Web Application | HIGH | 7 | DONE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7
Task | ONCC-9 | Reaserch about the Cloud Service to be used. | MEDIUM | 3 | DONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
Task | ONCC-10 | Reaserch about the compiler module | HIGH | 8 | DONE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8
|  |  | TOTAL HOURS | 35 |  | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 35
|  |  |  | Actual Remaining Hrs | 35 | 31 | 28 | 23 | 13 | 12 | 6 | 4 | 0
|  |  |  | Estimated Remaining Hrs | 35 | 30.625 | 26.25 | 21.875 | 17.5 | 13.125 | 8.75 | 4.375 | 0